## Hoja5
Rótulos de fila | Cuenta de Requerimiento
Cerrado | 23
Desarrollo | 13
Pendiente | 15
Validación | 7
(en blanco)
Total general | 58

## Hoja6
Cuenta de Requerimiento | Rótulos de columna
Rótulos de fila | Analisis | Pendiente | Validación | Total general
Beca |  | 7 |  | 7
HCM | 1 | 8 | 5 | 14
Mallas |  |  | 2 | 2
Total general | 1 | 15 | 7 | 23

## Hoja1
Proyecto | Requerimiento | Informe | Creado | fecha envío validación | Estado
HCM | REQ00050 Reportes Evaluaciones Sueltas | Reportes LMS | 2015-10-16 | 2016-04-01 | Desarrollo
HCM | CC0008 Nueva Versión del Presupuesto |  | 2015-10-16 |  | Pendiente
Mallas | REQ00146 Asignacion automatica a Malla | Versión automática | 2016-02-08 | 2016-03-18 | Desarrollo
Beca | REQ00011 Agregar/Actualizar Estudio/Beca a Ficha del Colaborador | Registrar en GOP | 2015-10-06 | 2016-04-23 | Desarrollo
HCM | REQ00056 Módulo DNC | Detección de necesidades de capacitación | 2015-10-19 | 2016-06-21 | Desarrollo
HCM | REQ00111 Propuesta para estandarizar cuadro información resumen | Estandarizar cuadro resumen | 2015-11-10 | 2016-03-30 | Validación
HCM | REQ00136 Configurar los elementos de las notificaciones | Notificaciones (mantenedor) | 2016-01-05 |  | Desarrollo
HCM | REQ00139 Declaracion jurada para eventos eLearning |  | 2016-01-19 |  | Cerrado
HCM | CC0045 Evaluar comunicación con SelectSurvey como se hace desde DLA y Upside | Sin documento | 2015-12-14 |  | Cerrado
Mallas | REQ00144 Implementar chequeo de pre-requisitos en las Mallas | Prerrequisitos mallas. | 2016-02-04 | 2016-03-18 | Validación
Mallas | CC0044 Implementar las notificaciones en Mallas | Sin documento | 2015-12-14 | N/A | Cerrado
HCM | REQ00102 Crear usuarios con nombres genéricos (sin RUT) |  | 2015-11-05 |  | Pendiente
HCM | CC0009 Registro Histórico de Acreditaciones Persona | Registro de acreditación de competencia | 2015-10-16 | 2016-04-04 | Cerrado
HCM | CC0010 Crear Modalidad BLENDED |  | 2015-10-19 |  | Pendiente
Beca | REQ00133 Permitir obtener datos de Convenios No Vigentes | Rescindir | 2015-12-22 |  | Cerrado
HCM | REQ00122 Mantenedor Perfil de Desarrollo | Perfil de desarrollo | 2015-10-16 | 2016-03-22 | Cerrado
HCM | REQ00122 Mantenedor Perfil de Desarrollo | Gestionar Competencias (CFT) | 2015-10-16 |  | Desarrollo
HCM | REQ00145 Modificar las notificaciones manuales en los eventos para que respondan a las especificaciones de Cruz Verde | Agregar Notificaciones Manuales | 2016-02-05 |  | Cerrado
HCM | REQ00053 Prerrequisitos | Perrequisitos (Contenidos) | 2015-10-16 | 2016-03-18 | Validación
Mallas | REQ00140 Brindar la posibilidad de mostrarle el Certificado al Colaborador una vez terminado y aprobada la Malla. | Ver Certificado Malla | 2016-01-20 | 2016-02-04 | Desarrollo
HCM | REQ00087 Monitoreo y Modificación de Plan Anual de Capacitación | Plan de capacitación | 2015-10-27 |  | Desarrollo
HCM | CC0050 Registro Capacitación a colaboradores | Agregar Capacitación Manual | 2015-12-28 |  | Cerrado
Beca | REQ00022 Pagos Realizados en Reporte Presupuesto |  | 2015-10-06 |  | Pendiente
Beca | REQ00018 Gráfico por Regiones |  | 2015-10-06 |  | Pendiente
Beca | REQ00017 Gráfico por Rango Etario |  | 2015-10-06 |  | Pendiente
Beca | REQ00012 Cargar Historia |  | 2015-10-06 |  | Pendiente
Beca | REQ00091 Adaptar documentos e imagenes de BancoEstado |  | 2015-10-29 |  | Pendiente
Beca | REQ00099 Modificar estructura de la tabla Area Estudio |  | 2015-10-30 |  | Pendiente
Beca | REQ00115 Agregar el tratamiento de causales para la Rescisión de Convenios |  | 2015-11-27 |  | Pendiente
HCM | REQ00129 Permitir comunicacion a la OTIC de Evento no SENCE |  | 2015-12-15 |  | Cerrado
HCM | REQ00138 Eliminar competencia manual en la ficha del colaborador | Eliminar Competencia Manual | 2016-01-15 | 2016-03-28 | Cerrado
HCM | REQ00142 Poder asignarle a un Evento, Colaboradores desde la Lista de espera de la Postulación | Evento- Lista de Espera | 2016-01-25 |  | Cerrado
HCM | CC0046 Actualizar estado de Colaboradores según la fecha de término de contrato |  | 2015-12-14 |  | Pendiente
Mallas | REQ00141 Poder asignarle a la Malla los Colaboradores desde la Lista de espera de la Postulación | Lista de Espera Malla | 2016-01-20 | 2016-03-24 | Validación
HCM | REQ00137 Relacionar competencias con otros perfiles de desarrollo | Relacionar competencias con otros perfiles de desarrollo | 2016-01-07 |  | Cerrado
HCM | REQ00051 Postulador | Postulador | 2015-10-16 |  | Cerrado
HCM | Malla postulable | Generar Versión de malla postulable |  |  | Cerrado
HCM | Evento Postulable | Generar evento postulable |  |  | Cerrado
HCM | REQ00189 Acceso de visualización de proveedores a los perfiles de administrador de sistema, administrador de eventos y consultor de RRHH | Ver listado de proveedores y exportar a Excel (para bech) | 2016-04-08 | 2016-04-11 | Cerrado
HCM | REQ00188 Configurar envío de certificaciones a colaboradores | Certificaciones (notificación) | 2016-04-19 | 2016-04-19 | Cerrado
HCM | REQ00190 Definir reglas para desactivación y eliminación de SCORM. | Eliminación de paquete Scorm | 2016-04-14 | 2016-04-22 | Desarrollo
HCM | REQ00186 Agregar certificado de acreditación a una competencia acreditda | Registro de acreditación de competencia | 2016-03-24 | 2016-04-21 | Cerrado
HCM | REQ00191 Agregar nueva información a Reportes Avanzados | Agregar Columnas a tabla Detalle de Capacitación | 2016-04-22 | 2016-04-22 | Cerrado
HCM | REQ00393 Agregar campos a informes de capacitaciones histórica | Agregar campos a informes de capacitaciones histórica | 2016-06-15 | 2016-06-23 | Cerrado
HCM | REQ00392 Agregar campos a informes de capacitaciones | Agregar campos a informes de capacitaciones | 2016-06-15 | 2016-06-23 | Cerrado
HCM | REQ00394 Editar notificaciones de certificación | Editar notificaciones de certificación | 2016-07-07 | 2016-07-08 | Desarrollo
HCM | REQ00395 Corregir contacto en proveedor. | Proveedor | 2016-06-28 | 2016-06-29 | Desarrollo
HCM | REQ00396 Cambiar fecha de inicio de evento |  | 2016-08-02 |  | Pendiente
HCM | REQ00398 Guardar usuario que genera cambios en evento |  | 2016-08-02 |  | Pendiente
HCM | REQ00399 Configurar notificaciones de Certificaciones | Certificaciones | 2016-04-18 | 2016-04-19 | Cerrado
HCM | REQ00400 Ver Listado de Proveedores | Visualizar listado de proveedores | 2016-04-10 | 2016-04-11 | Cerrado
HCM | REQ00221 Desactivar Temáticas | Temática | 2016-06-02 |  | Validación
HCM | REQ00147 Evaluar comportamiento de modalidad de A Distancia |  | 2016-02-08 |  | Pendiente
HCM | REQ00148 Crear la declaracion Jurada OTEC |  | 2016-02-02 |  | Pendiente
HCM | REQ00402 Mantener historico de perfiles de desarrollo en los colaboradores | Perfil de Desarrollo- histórico | 2016-08-10 | 2016-08-11 | Validación
HCM | REQ00403 Mantener el control del cambio de la estructura de los perfiles de desarrollo | Perfil de Desarrollo | 2016-08-10 | 2016-08-18 | Validación
HCM | Analisis de errores ticket 1777 - error al agregar capacitación manual | Capacitaciones Manuales | 2016-08-18 | 2016-08-18 | Desarrollo
HCM | Analisis de errores ticket 1616 Error al acredita competencia | Capacitaciones Manuales | 2016-08-18 | 2016-08-18 | Desarrollo
HCM | REQ00418 Analisis del funcionamiento de Costos | Evento Cosots | 2016-08-17 |  | Analisis