## Hoja1
Compromiso | Res. | Fecha Reunión | Fecha compromiso | Status | Observaciones
Agregar a presentación tabla donde se visualicen los tickets por cliente. | ET | 2016-01-23 | 2016-01-25 | OK
Confirmar que si las respuestas entregadas por webservices es realmente error Sence, para poder gestionarlo. | JD | 2016-01-23 | 2016-01-25 | OK
Pide se agregue una tabla resumen de los tickets por estado a la presentación. | ET | 2016-01-23 | 2016-01-25 | OK
No cambiar la asignación del ticket cuando se envíe a QA (para no perder el historial), es suficiente con cambiar el estado a en “QA” | ET | 2016-01-23 | 2016-01-25 | OK
Hacer las pruebas QA de SGD | JD | 2016-01-23 | N/F | OK | Depende de paso a QA
Crear indicadores de rendimiento y calidad para informar a gerencia. | JH | 2016-01-23 | 2016-01-25 | OK
Agregar columnas a la tabla para visualizar cuantos de los ticket, que tienen asignados los desarrolladores esta en QA. | JA - AS - CF | 2016-01-25 | 2016-02-01 | OK
Analizar tickets grandes y para distribuir el trabajo equitativamente. | AS | 2016-01-25 | N/F | OK | Con apoyo de JH Se avanzo.
Validar casos de Uso del Postulador y enviar a Yara | JH | 2016-01-25 | N/F | OK
Generar Gantt del desarrollo según los casos de uso (postulador). | AS | 2016-01-25 | N/F | OK | necesita validación de casos de uso para poder hacer la Gantt
Poner fechas a los tickets que no aplican, para darles criticidad | AS | 2016-01-25 | N/F | OK | Con apoyo de JH
Gestionar paso a producción con Komatsu. | VV | 2016-01-25 | 2016-01-26 | OK | Espera programación y fecha asignada para el paso a producción
Realizar programa de Paso a producción a Komatsu y enviar a VV. | JA | 2016-01-25 | 2016-01-25 | OK
Revisar error en QA de falta de comunicación con OTIC. | ED | 2016-01-25 | 2016-02-05 | OK | tienen el ticket lo están viendo
Agregar a CA al grafico de registro de horas trabajadas | JH | 2016-01-25 | 2016-02-01 | OK
Subir como Tickets todas la tareas de Gantt Cruz Verde | FC | 2016-01-25 | N/F | OK | Faltan algunos (lleva 8) No se ha podido realizar FC esta con mucha carga.
Confirmar la fecha para Certifica (paso a Producción) | YM | 2016-01-25 | 2016-01-26 | OK | Fecha para certifica 01-02-2016
Cuando se registran las horas trabajadas, agregar descripción de la tarea ingresada | ET | 2016-01-25 | 2016-02-01 | OK
Realizar la configuración de portales colgram y cruz verde | FC | 2016-02-02 | 2016-02-07 | OK | lo termino antes
Definir Fechas paso a producción a partir del 16 de febrero. | YM | 2016-02-02 | N/F | OK | Aun no se puede definir.
Verificar por qué se están inhabilitando las competencias (komatsu) | CF AS | 2016-02-02 | N/F | OK | Con apoyo de JH- SP
Paso a QA de los diseños de importadores | CF | 2016-02-02 | 2016-02-15 | OK | Con apoyo de BC
Realizar revisión a los tickets para detectar las mejoras que pueden realizar a la academia para disminuir los errores reportados. | RF | 2016-02-02 | 2015-02-08 | OK
Generar 2 Ticket, uno para desarrollo y otro para Soporte para solucionar de los estados de las competencias (komatsu) | AS | 2016-02-08 | N/F | OK | Se generaron los tickets están en revisión
Agregar junto a tabla “Entrada histórica de Tickets Zoho”, los ticket que salen cada semana | JA | 2016-02-08 | N/F | OK
Reunión con Fred para analizar como se subirán las tareas de SGD | YM JH | 2016-02-08 | N/F | OK | No se ha podido realizar FC esta con mucha carga.
Realizar tabla o grafico informativo de SGD | FC | 2016-02-08 | N/F | OK | No se ha podido realizar FC esta con mucha carga.
Revisar en forma periódica si se han generado ticket sin fecha, de ser así, poner fecha y asignar. | AS | 2016-02-08 | N/F | OK
Entregar los informes de requerimiento a YM, durante esta semana para validación. | JA | 2016-02-15 | 2016-02-16 | OK
Revisión y corrección de ticket Colbún (cliente extranjero | AS | 2016-02-15 | N/F | OK
Habilitar botón agregar capacitaciones | AS | 2016-02-15 | N/F | OK
Revisión completa de Scorm2 | JD | 2016-02-15 | 2016-02-22 | OK | Falta entrega con lo reportado
Revisión Colgram | JD | 2016-02-15 | 2016-02-17 | OK
Revisar agregar Capacitaciones a Colaboradores. | JD | 2016-02-15 | 2016-02-22 | OK | Ahora se están revisando validaciones básicas
Revisar como realizarán Demo de Walmart | RF | 2016-02-15 | N/F | Ok | Analizar con AS
Buscar solución definitiva para envío de notificaciones desde ambiente de desarrollo SGD | AS | 2016-02-29 | N/F | OK | Se debe solucionar con el arreglo y organización de la red , realizada por Rodrigo
Agregar ticket de los que se realizado en walmart, para contar con registro | AS | 2016-02-29 | N/F | OK
Agregar Grafica con reincidencias a presentación | JA | 2016-02-29 | N/F | OK
Chequear lista de Interval para agregar a Gonzalo y Marcelo (agregar a Marcelo a cita reunión de seguimiento) | JH | 2016-02-29 | N/F | OK
Analizar el problema de las licencias | RF | 2016-02-29 | N/F | OK | En análisis.
Revisar los tickets antiguos para verificar si es posible darles una solución o cerrarlos. | CA | 2016-03-07 |  | OK
Se debe agregar todos los errores que pasan por QA. | JD | 2016-03-07 |  | OK
Generar cronograma del próximo paso a producción | CF | 2016-03-15 | N/F | OK | Planificado , se envío cronograma durante la tarde.
Faltan ticket de clientes SGD, NV se reunirá con YM para analizarlo | NV | 2016-03-15 | N/F | OK
Organizar reunión para revisión de envejecimiento | NV | 2016-03-15 | N/F | OK
Agregar como ticket la acciones standard de SGD | AS | 2016-03-21 | N/F | OK
Informar cuales son los ticket de SGD que han pasado a producción | CF | 2016-03-21 | N/F | OK | Con ayuda JD
Agregar una tabla a la presentación con los totales de pruebas . | JD | 2016-03-21 | N/F | OK
Definir fecha de compromiso para mostrar a cliente Consalud el SGD dentro de esta semana | CF | 2016-03-21 | N/F | OK | JH definió fecha para el viernes
Levantamiento de un ambiente QA para implementar la nueva infraestructura | RF | 2016-03-21 | N/F | OK
Subir a SharePoint las minutas. | CA | 2016-03-21 | 2016-03-22 | OK
Subir los informes de análisis realizado al SharePoint (que ya son ticket). | JA | 2016-03-21 | N/F | OK | Con ayuda de CA
SGD Tres Montes debe estar listo para probar en QA. | CF | 2016-03-21 | 2016-03-23 | OK | Probado, pero se encontraron unos errores
Cambiar los tickets de postulador que están en Zoho por servicio, deben estar por funcionalidad. | AS | 2016-03-28 |  | OK
Generar primera versión de método para pasar servicios de Postulador desde desarrollo a QA. | AS | 2016-03-28 |  | OK
Solicitar a usuarias de operaciones agregar tickets con solicitudes, para que se refleje el movimiento de tickets. | VV | 2016-03-28 |  | OK
Averiguar que paso con Luz (BECA), ya que no ha respondido los correos enviados. Se necesita saber si están usando el módulo. | VV | 2016-03-28 |  | OK | información del resultad de comité sobre la aprobación de bacas?
Realizar reunión para analizar actividades de Barbara. | NV | 2016-03-28 |  | OK | Con BC y AS
Revisar Scorm2 porque esta listo desde enero | NV | 2016-03-28 |  | OK | Con AS
Realizar cursos de capacitación de la academia (uno quincenal) | ET | 2016-04-04 |  | OK
Cambiar de PPT en los gráficos de flujo de ticket, el estado por el nombre de la transición | NV | 2016-04-04 |  | OK
Generar listado de ticket pasados a producción para clientes (BE y Komatsu). | VV | 2016-04-19 |  | OK
Cambiar el contraste de colores de cuadro resumen de presentación QA. | JD | 2016-04-19 |  | OK
Terminar la revisión de postulador y catálogo | JD | 2016-04-19 |  | OK | postulador Ok (falta tickets catalogo)
Solicitar confirmación de paso a producción de BE para el Jueves 21 | VV | 2016-04-19 |  | OK
Realizar paso a producción nuevo Scorm | AS | 2016-04-29 |  | OK
Revisar los reportes de contenido de eventos, después de paso a producción de nuevo Scorm para verificar integridad de la información | AS | 2016-04-29 |  | OK
Hacer curso de estrés | ET | 2016-04-29 |  | OK
Analizar como se puede agregar a presentación el tiempo invertido en otras actividades no relacionadas con tickets (Tablet- multiempresa) | NV | 2016-05-09 |  | OK
Los tickets de envejecimiento se deben sacar por fecha de creación no de vencimiento | JA | 2016-05-09 |  | OK
Revisar quien ha imputado horas en DNC y Plan de capacitación. | JH | 2016-05-09 |  | OK
Definir cuándo estará listo el tema de la carga masiva de Cruz Verde e informar a YM | CF | 2016-05-09 |  | OK
Revisar los tickets pendientes de BC. | AS | 2016-05-16 |  | OK
Revisar los tickets con envejecimiento mayor a 68 días | ET | 2016-05-16 |  | OK
Listado con priorización y criticidad de los tickets | YM | 2016-05-16 |  | OK
Programar una prueba para comprobar cómo funciona el bus de servicios | AS | 2016-05-16 |  | OK | Lo ve con Jesús
Corregir formato de listado de detalle de la declaración horas. | JA | 2016-05-16 |  | OK
Enviar informe de incidente del viernes 13 para que pueda ser registrado en el sistema de gestión de calidad. | RF | 2016-05-16 |  | OK
Informar Fecha de paso a producción Cruz Verde. | JR | 2016-05-16 |  | OK | Fecha por confirmar, Martes 24
Hacer curso "Técnicas de administración de presupuesto personal" | ET | 2016-05-16 |  | OK | A la espera de nuevo curso.
Generar un gráfico de movimiento de ticket que sea más fácil de leer | NV | 2016-05-23 |  | OK
Retirar de ppt ticket envejecidos SGD, menores de 15 días. | NV | 2016-05-23 |  | OK
Realizar prueba de estrés | JD | 2016-05-23 |  | OK | prueba lista, se ejecuta hoy
Avisar fecha de paso a producción de Colbún | JR | 2016-05-23 |  | OK
Para errores QA, chequear como medir los errores, se requiere estadística. | NV | 2016-05-30 |  | OK | Revisar en reunión del miércoles 06-07-2016
Organizar reunión con equipo de tecnología Cruz Verde | NV | 2016-05-30 |  | OK | Lo ve Yara
Conseguir los 2 Excel (costo y plan) que presento Komatsu en reunión | VV | 2016-05-30 |  | OK
Agregar a ppt paso a producción Tres Montes | NV | 2016-05-30 |  | OK
Reunión con JH para poner fecha a la Gantt de Multiempresa | AS | 2016-06-06 |  | OK
Revisar los tickets SGD porque esta semana entró el triple de ticket que en las semanas anteriores | JA | 2016-06-06 |  | OK
Revisar los ticket HCM que aparecen como asignados a JA | JA | 2016-06-06 |  | OK
Revisar los ticket asignados a CF | JA | 2016-06-06 |  | OK
En ppt revisar la los ticket de mantención y proyecto, las 3 tablas de la derecha deberían sumar a la primera tabla de la izquierda | NV | 2016-06-06 |  | OK
Revisar en del miércoles tickets envejecidos | NV | 2016-06-06 |  | OK
Realizar pruebas de Estrés nueva arquitectura en producción | JD | 2016-06-06 |  | OK | Se realizaron las pruebas en QA, ya están completas
Para importador se debe hacer un análisis del sistema para verificar las funcionalidades afectadas por la falta de datos. (si se hacen configuraciones individuales por portal) | AS | 2016-06-13 |  | OK
Revisar Tecnología 2016, en reunión del miércoles, tiene muchas horas | NV | 2016-06-13 |  | OK
Revisar la fecha de compromiso de los perfiles de desarrollo file Server | AS | 2016-06-13 |  | OK
Revisar si es posible poner a prueba en portal Certifica Mallas- Catálogo- Postulador interactuando. | AS | 2016-06-13 |  | OK
Organizar con las chicas de servicio la capacitación de postulador y catálogo. | JA | 2016-06-13 |  | OK
Consultar a Komatsu la prioridad de los reportes requeridos | VV | 2016-06-20 |  | OK
Revisar SGD Tres montes para la muestra a nuevo clientes | NV | 2016-06-20 |  | OK
Revisar el cierre de los ticket envejecidos HCM | JH | 2016-06-20 |  | OK
Pedir confirmación por correo a Consalud de aprobación de reporte 1, 2 y 3 | NV | 2016-06-20 |  | OK
Avisar a Cruz verde que esta semana no se realizará paso a producción, se realizará la próxima semana. | JR | 2016-06-20 |  | OK
Revisar inicio de la construcción de los reportes Komatsu (priorizar información en data Mark) | MC | 2016-06-04 |  | OK
Revisar cómo se continuará con reporte de costos por centro de costos y vista mallas. | NV | 2016-07-04 |  | OK
Segunda carga histórica de Colbún | JH | 2016-07-04 |  | OK
Los archivos con error de Colbún se deben devolver al cliente | RF | 2016-07-04 |  | OK
Agregar Nnuevo SGD a ppt de análisis | AS | 2016-06-04 |  | OK
Cerrar el ticket más antiguo (modificar estilo página mallas) | AS | 2016-06-04 |  | OK
Revisar error de usuario Komatsu (no registra avance) replicado por VV | NV | 2016-07-11 |  | OK
Paso a producción multiempresa | NV | 2016-07-11 |  | OK
Responder Correo de Komatsu con los cambios que realizaron a perfiles de desarrollo con copia a Javier y JH | CF | 2016-07-11 |  | OK
Para Hábitat revisar Excel con datos SAP para verificar que sean todos los que requiere SGD. | SP | 2016-07-11 |  | OK
Enviar datos de carga histórica a de Colbún para que lo validen. | NV | 2016-07-11 |  | OK
Generar un tickets relacionados con Select Survey | NV | 2016-07-11 |  | OK
Ordenar indicadores Interval según columna días. | NV | 2016-07-11 |  | OK
Revisar los 9 ticket de komatsu que aparecen en ppt | VV | 2016-07-18 |  | OK
mandar un correo a Komatsu recordando que no se pueden hacer modificaciones en perfiles de desarrollo. | VV | 2016-07-18 |  | OK
Agendar para komatsu los pasos a producción para los viernes cada tres semanas desde las 11 am. | VV | 2016-07-18 |  | OK
Revisar si hay un tickets relacionados con evaluaciones sueltas, de ser así se deben reabrir, de otra forma se deben generar nuevos tickets. | NV | 2016-07-11 |  | OK
Enviar a JP el paquete Scorm de Colbun que se detecto con problemas. | NV | 2016-07-25 |  | OK
Insistir a proveedores de player para cambios necesitados. | AS | 2016-07-25 |  | OK
Agregar ticket para obtener los resultados de la encuestas de satisfacción de select survay. | NV | 2016-07-25 |  | OK
Realizar reunión con JO y SP para definir fecha para multiempresa | AS | 2016-08-01 |  | OK
Enviar errores en paquete Scorm con problemas a JP | AS | 2016-08-01 |  | OK
generar ticket de cambios en player | AS | 2016-08-01 |  | OK
generar un ticket para quitar las acciones en perfil. | VV | 2016-08-01 |  | OK
Analizar con AS errores de log en SGD | CF | 2016-08-01 |  | Ok
Enviar correo a Fabiola para confirmar lo acordado en cuanto a la revisión QA de Field service. | VV | 2016-08-01 |  | OK
Cambiar la unidad organizacional 1 y 2 y dejar en otra parte la unidad contratante | RF | 2016-08-01 | 2016-08-10 | OK
Agregar a ppt información de requerimiento de análisis | JA | 2016-08-01 |  | OK
Revisar los tickets antiguos de análisis | JA | 2016-08-08 |  | Ok
Terminar revisión de informe de capacitaciones para Colbún | JD | 2016-08-08 |  | Ok
Reunirse con JO y SP para analizar los errores encontrados en Scorm | AS | 2016-08-08 |  | Ok
Segunda carga histórica de Cruz Verde | RF | 2016-08-22 | 2016-08-24 | OK
Los archivos con error de Tres Montes se deben devolver al cliente | NV | 2016-08-22 |  | OK
Agregar Nuevo SGD a ppt de análisis | JA | 2016-08-22 |  | OK
Cerrar el ticket mas antiguo (modificar estilo página mallas) | NV | 2016-08-22 |  | OK
Revisar error de usuario Komatsu (no registra avance) replicado por VV | AS | 2016-08-22 |  | OK
Paso a producción multiempresa | AS | 2016-08-22 | 2016-09-09 | Nok | cambia de fecha compromiso
Responder Correo de Komatsu con los cambios que realizaron a perfiles de desarrollo con copia a Javier y JH | VV | 2016-08-22 |  | OK
Para Hábitat revisar excel con datos SAP para verificar que sean todos los que requiere SGD. | NV | 2016-08-22 |  | Nok | El cliente aun no envía los servicios SAP. (en gestión)
Regularización de Unidades organizacionales está en QA, Enviar a Colbún para que lo validen. | JR | 2016-08-22 |  | OK
Revisar informe de los reporte de las encuestas de LMS almacenados en select Survey con Yarita para validación | JA | 2016-08-29 |  | OK
Término de ciclo de paso a producción | CF | 2016-08-29 | 2016-09-02 | OK
Cambios en LMS pasaran a producción el jueves a más tardar e informar a servicio para QA. | AS | 2016-08-29 | 2016-09-01 | OK | Se encontraron algunos problemas, se esta corrigiendo.
Revisar costos Colbún con Rodrigo, Jaime o Andrés | NV | 2016-09-05 |  | OK
Enviar a YM correo informativo con el problema del browser y como solucionarlo | AS | 2016-09-05 |  | Nok
Revisar ETL para carga de perfiles de Komatsu, no debe cargar personas. | NV | 2016-09-05 |  | OK
Pasar a producción Colbún si la sociedad contratante aparece en campo UO. | RF | 2016-09-05 |  | OK

## Hoja2
Prefijo de Errores | Título | Estado | Asignatario | Fecha de vencimiento | Envej
H-L1555 | Repeticion de Nombres en dentro de las lecciones | Abierto | asantamaria | 2016-05-13 09:00 | 71
H-L1526 | Error en el volver Pantalla contenido de Evento | Análisis | marriagada | 2016-05-13 09:00 | 82
H-L1493 | Desconfiguración Notificaciones Colbún | Abierto | Sergio Pacheco | 2016-05-13 09:00 | 96
H-L1480 | Gestionar competencias - Mantenedor | Análisis | asantamaria | 2016-02-26 | 106
H-L1477 | Error dimension notificaciones - Internet Explorer | Abierto | Sergio Pacheco | 2016-02-11 | 111
H-L1364 | Modificar estilo del sitio de Mallas como HCM | Abierto | barbaracontreras | 2016-02-11 | 150
H-L1341 | Evaluar comunicación con SelectSurvey como se hace desde DLA y Upside | Análisis | jolivares | 2016-02-26 | 156
H-L1266 | Limpiar Filtro para todos los datos. | Abierto | asantamaria | 2016-02-26 | 177
H-L1244 | Cambio de menu dentro del mismo portal | Análisis | barbaracontreras | 2016-02-11 | 183
H-L1094 | Marcar evento para permitir navegación posterior a fecha de término | Abierto | Jose Antonio Aguilera Iglesias | 2016-05-13 | 232